## Axe 1
Axe 1 Evaluation, prévention et traitement des écarts de rémunération
Mesure | N° | Moyen | Échéance | Responsable du suivi | Indicateur | Responsable du suivi | Échéance | Données de l'indicateur 2022 | Observations et bilan 2022 | Données de l'indicateur 2023 | Observations et bilan 2023
Affiner l’analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes | 1.1 | Recrutement en 2020-2021 d’une apprentie spécialiste en traitement des données | 2022-2023 | RH |  | RH
Généraliser et obtenir des données genrées plus précises via la création d’une partie « égalité professionnelle » dans le rapport social unique (RSU) de l’établissement | 1.1.1 |  |  | RH | Rubrique « égalité professionnelle » dans le rapport social unique | RH |  | Non réalisé. | Il existe une rubrique "L'égalité à l'université" dans le rapport social unique 2020 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf. De plus, un travail d'intégration des données genrées sur les écarts de rémunération a été réalisé. Besoin exprimé : disposer d'un soutien au niveau de la DGDRH pour effectuer l'analyse de cette rubrique. | En mai 2023, un travail conjoint entre la mission Égalité et le pôle d'appui au pilotage et contrôle de gestion a été lancé pour la création effective de la rubrique "égalité professionnelle" dans le rapport social unique 2022. Il s'agit d'augmenter le nombre d'indicateurs genrés et d'améliorer la visibilité du diagnostic genré au sein du rapport social unique. | A l'EIVP, poursuite de la production d’indicateurs genrés dans l’analyse des enquêtes d’insertion professionnelle et réflexion ouverte sur les écarts de rémunération révélés par ces enquêtes.
|  |  |  | RH | Part des femmes dans les effectifs de personnels permanents de l’établissement - par type de population (catégorie, filière ou corps) | RH |  | 780 femmes sur postes permanents pour 1093 femmes au total au 31/12/2020, soit 71 % de permanentes parmi les femmes qui travaillent à l'université Gustave Eiffel. 780 femmes sur postes permanents contre 837 hommes sur postes permanents au 31/12/2020, soit 48 % de femmes parmi les effectifs de personnels permanents. | Le détail par type de population a été réalisé dans le rapport social unique 2020 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf. | 849 femmes sur postes permanents pour 1280 femmes au total au 31/12/2021, soit 66 % de permanentes parmi les femmes qui travaillent à l'université Gustave Eiffel. 849 femmes sur postes permanents contre 946 hommes sur postes permanents au 31/12/2021, soit 47 % de femmes parmi les effectifs de personnels permanents. | Pour la première fois, le rapport social unique 2021 comprend les données d'ESIEE Paris. Cela rend donc plus complexes les comparaisons avec l'année précédente. Le détail par type de population a été réalisé dans le rapport social unique 2021 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Formation/Contributeurs/DOCUMENTS_REGLEMENTAIRES/RSU/Rapport_social_unique_2021.pdf
|  |  |  | RH | Rémunération nette moyenne globale des femmes et des hommes | RH |  | En 2019, 14,08 % d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en défaveur des femmes. | Réalisé par le biais de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel téléchargeable sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/ | En 2019, 14,08 % d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en défaveur des femmes. | Réalisé par le biais de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel téléchargeable sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/ Besoin exprimé : renouveler l'étude réalisée sur les données de 2019.
|  |  |  | RH | Ecart de répartition de l’attribution moyenne des primes liées à la manière de servir | RH |  | Non réalisé. | La DGDRH indique que les données sont indisponibles avec le changement de système d'information des ressources humaines (SIRH). | En 2022 : Le montant moyen de la PIE des femmes dépasse celui des hommes de 5,5 % (F : 1429€ / H : 1354€) Le montant moyen du CIA des femmes atteint 97,2 % de celui des hommes (F : 1198€ / H : 1232€) | Un travail d'analyse genrée sur l'ensemble des primes perçues par les personnels pour l'année 2022 a été mené par Frédéric Moret, 2è Vice-président. Il a été présenté au CSA du 29/09/2023.
|  |  |  | RH | Pourcentage de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations | RH |  | 2 femmes contre 8 hommes. | Voir le rapport social unique 2020 disponible sur le site internet de l'Université, pages 94-96 : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf | 2 femmes contre 8 hommes en 2021 10 hommes en 2022. | Voir le rapport social unique 2021 disponible sur le site internet de l'Université, pages 51-52 : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Formation/Contributeurs/DOCUMENTS_REGLEMENTAIRES/RSU/Rapport_social_unique_2021.pdf
|  |  |  | RH | Pourcentage de femmes parmi les 10 plus basses rémunérations | RH |  | 20 % en 2020 et 2021. |  | 20 % en 2020, 2021 et 2022.
|  |  |  | RH | Salaire brut médian des femmes et salaire brut médian des hommes | RH |  | En 2021 Périmètre ex-U : Femmes : 2871,14€ / Hommes : 3604,84€ Périmètre ex-I : Femmes : 2821,14€ / Hommes : 3378€ |  | En 2022 Périmètre ex-U : Femmes : 3458,87€ / Hommes : 4077,04€ Périmètre ex-I : Femmes : 2672,36€ / Hommes : 3296,71€ | Un travail de consolidation de ces données doit être engagé entre la DGDRH, le pôle d'appui au pilotage et au contrôle de gestion et la mission égalité. Cela permettra de mieux comprendre les écarts constatés d'une année sur l'autre. Le rapport social unique 2022 intégrera également des tableaux de rémunération moyenne et médiane (traitement brut mensuel et régime indemnitaire) pour les femmes et pour les hommes par corps et pour les deux programmes LOLF inclus dans le chapitre 4 "masse salariale et rémunération".
|  |  |  | RH | Nombre de femmes et d’hommes exerçant à temps partiel, par quotité de temps de travail des personnels permanents et non permanents, tout statut confondu | RH |  | Au 31/12/2020 : parmi l'ensemble des personnels, 100 femmes exercent à temps partiel contre 31 hommes. Au 31/12/2020 : 76 % des personnels exerçant à temps partiel sont des femmes. | A titre de comparaison, au 31/12/2019 : parmi l'ensemble des personnels, 107 femmes exercent à temps partiel contre 35 hommes. 75 % des personnels exerçant à temps partiel étaient des femmes. Réalisé dans le rapport social unique 2020 disponible sur le site internet de l'Université, pages 94-96 : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf | Au 31/12/2021 : parmi l'ensemble des personnels (2709 dont 1280 femmes et 1429 hommes), 97 femmes exercent à temps partiel contre 32 hommes, soit 7,6 % des femmes à temps partiel contre 2,2 % des hommes. les femmes représentent : - 75 % des personnels exerçant à temps partiel (toute quotité confondue). - 76 % des personnels exerçant à 90 %. - 79 % des personnels exerçant à 80 %. - 63 % des personnels exerçant à moins de 80 %. | A titre de comparaison, au 31/12/2020 : parmi l'ensemble des personnels (2272 dont 1093 femmes et 1179 hommes), 9,1 % des femmes étaient à temps partiel contre 2,6 % des hommes. Voir le rapport social unique 2021 disponible sur le site internet de l'Université, pages 56-59 : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Formation/Contributeurs/DOCUMENTS_REGLEMENTAIRES/RSU/Rapport_social_unique_2021.pdf
|  |  |  | RH | Montant et répartition femmes-hommes d’éléments de la rémunération par ex : heures complémentaires | RH | 2023 sur les données 2022 | Réalisé par le biais de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel téléchargeable sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/ |  | Réalisé par le biais de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel téléchargeable sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/ | Besoin exprimé : renouveler l'étude réalisée sur les données de 2019.
|  |  |  | RH | Répartition femmes-hommes de l’ensemble des congés et accidents des personnels | RH |  | Non réalisé. | Travail qui devrait être réalisé dans le cadre du prochain rapport social unique. | Réalisé pour les accidents de travail, de service et de trajet. Au 31/12/2021 : parmi les 15 accidents de travail, de service et de trajet, 5 ont concerné des femmes et 10 des hommes. Non réalisé pour les congés des personnels. | La DGDRH indique que les données genrées pour l'ensemble des congés des personnels sera disponible en 2024.
Obtenir des données individuelles anonymisées permettant de reconstituer et de comparer l’intégralité des distributions de rémunération pour les femmes et les hommes | 1.1.2 |  |  | RH | Etablissement d’un rapport à partir de l’étude en cours sur les données anonymisées | RH |  | Réalisé par le biais de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel téléchargeable sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/ |  | Réalisé par le biais de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel téléchargeable sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/ | Besoin exprimé : renouveler l'étude réalisée sur les données de 2019.
Mettre en place un système de cotation des postes qui devra avoir un effet important dans la politique interne d’attribution des différentes primes avec comme ligne directrice le respect de l’article 1 de la loi du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et stipulant que « tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. » | 1.2 |  | 2022-2023 | RH | Rapport d’étude et de comparaison sur des emplois de « valeur égale » | RH | 2023 | Non réalisé. |  | Non réalisé. | Besoin exprimé : réaliser cette étude en parallèle du renouvellement de l'étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
|  |  |  | RH | Montants des régimes indemnitaires de postes de « valeur égale » | RH | 2023 | Non réalisé. | Les grilles d'attribution des régimes indemnitaires des fonctionnaires sont disponibles sur l'intranet RH, via ce lien: https://intranet.univ-eiffel.fr/accueil/ressources-humaines/remuneration/remuneration-des-fonctionnaires/autres-elements-de-la-remuneration | Non réalisé. Les grilles d'attribution des régimes indemnitaires des fonctionnaires sont disponibles sur l'intranet RH, via ce lien: https://intranet.univ-eiffel.fr/accueil/ressources-humaines/remuneration/remuneration-des-fonctionnaires/autres-elements-de-la-remuneration | Besoin exprimé : réaliser ce travail en parallèle de l'étude à réaliser sur les emplois de "valeur égale".
Généraliser une politique indemnitaire liée à la manière de servir (CIA/PIE) qui ne tienne pas compte : •des temps partiels quand la quotité de temps de travail est supérieure ou égale à 80% d’un temps plein •des congés maternité ou paternité | 1.3 |  | 2022 | RH | Adoption d’une nouvelle délibération précisant les nouvelles modalités d’attribution du CIA/PIE | RH |  | Non réalisé. |  | Non réalisé. | La DGS et la DGDRH indiquent que les modalités d'attribution diffèrent côté ex-U (attribution de points) et ex-I (attribution d'un montant directement). Pour la PIE : que l'agent·e soit à 80 % ou 100 % iel a le droit au même nombre de points. Pour le CIA : les congés paternité et maternité n'ont aucun impact sur le montant. De même, le CIA n'est pas proratisé à la quotité de temps de travail lorsqu'il s'agit d'un 80 %. Dans tous les cas, la répartition de l'enveloppe globale d'un service revient à la discrétion des responsables hiérarchiques.
|  |  |  | RH | Document-cadre, de communication et de sensibilisation précisant les nouvelles modalités d’attribution du CIA/PIE à diffuser auprès de l’ensemble des encadrant·es | RH |  | Non réalisé. |  | Non réalisé.
Pour les personnels contractuels, rendre plus visibles et lisibles les critères de définition de la rémunération proposée | 1.4 |  | 2022 | RH | Publication des règles de construction de la rémunération des personnels contractuels | RH |  | Non réalisé. | La DGDRH indique que le travail sur la rémunération des personnels contractuels et leur carrière va débuter cette année. | Une charte de gestion des personnels contractuels est en cours d'élaboration. Elle permettra de : > mettre en place des règles transparentes de gestion des personnels contractuels reconnaissant la place de ces derniers dans le fonctionnement de l’établissement; > garantir une employabilité durable aux personnels contractuels et d’accompagner celles et ceux qui le souhaitent vers l’accession à des emplois de fonctionnaire, quand cela est possible; > sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels en leur donnant des repères quant à leur situation, et en garantissant le développement de leurs compétences. | Charte des contractuel·les en cours d'élaboration sera présentée au CA du 19 octobre. Vote favorable en CSA du 29/09/23.

## Axe 2
Axe 2 Garantie de l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emploi, grades et emplois de la fonction publique
Mesure | N° | Moyen | Échéance | Responsable du suivi | Indicateur | Responsable du suivi | Échéance | Données de l'indicateur 2022 | Observations et bilan 2022 | Données de l'indicateur 2023 | Observations et bilan 2023
Assurer une publication transparente, visible et égalitaire des postes à pourvoir auprès des publics en les publiant quel que soit leur statut (permanent et non permanent) sur les sites internet et intranet de l’Université Gustave Eiffel et sur le site place-emploi-public.gouv.fr | 2.1 |  | 2022 | RH | Comparaison annuelle entre le nombre de postes publiés et le nombre de recrutements effectués | RH |  | Non réalisé pour la comparaison annuelle. | Comptabilisation effectuée côté U et E. Côté I, un poste dédié pour les recrutements a été identifié. En 2021, adoption de lignes directrices de gestion sur la mobilité. Document-cadre qui définit les conditions de recrutement. La DGDRH indique que les postes sont tous publiés sur le site de l'université et emploipublic.fr. | Non réalisé pour la comparaison annuelle. | Identique à 2022.
Porter une attention particulière et régulière à la rédaction des fiches de poste à publier afin qu’elles soient égalitaires et ne mentionnent pas de contraintes particulières susceptibles de décourager les candidatures de personnes ayant des charges familiales | 2.2 |  | 2022 | RH | Adoption d’un document de cadrage et d’accompagnement à destination des personnes en charge du recrutement | RH |  | Réalisé partiellement. | Le langage égalitaire est bien intégré dans les consignes pour la rédaction des fiches de poste. Un travail doit être engagé pour faire ressortir les éléments relatifs aux réflexions autour des contraintes particulières susceptibles de décourager les candidatures de personnes ayant des charges familiales. | Réalisé partiellement. | Identique à 2022.
Inclure un ou une représentante de la DRH dans les moments-clés du processus de recrutement [entretiens de recrutement si possible ou dans les étapes de sélection des candidatures (sélection pour entretien, classement final) | 2.3 |  | 2023 | RH | Adoption d’un document de cadrage du processus de recrutement | RH |  | Non réalisé. | Une rubrique "recrutement" a été créée sur le site internet de la mission Égalité https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/recrutement/ pour sensibiliser les personnes en charge du recrutement aux biais de genre. | Non réalisé. | Identique à 2022.
|  |  |  | RH | Comparaison annuelle entre le nombre de recrutements effectués et le nombre de recrutements réalisés en présence de la DRH à un moment clé | RH |  | Non réalisé. | Selon la DGDRH, la présence d'au moins une personne des RH est effective quasiment systématiquement dans les recrutements au fil de l'eau. | Non réalisé. | Identique à 2022.
Améliorer l’encadrement des critères d’évaluation des recrutements | 2.4 |  | 2022 | RH | Choix d’un ou plusieurs emplois expérimentaux fortement masculinisés ou féminisés | RH |  | Non réalisé. | Un travail commun à la DGDRH et à la mission Egalité a été engagé en 2021. Il doit se poursuivre. | Non réalisé. | Identique à 2022.
|  |  |  | RH | Nombre de révisions des propositions de grilles d’évaluation des recrutements | RH |  | Non réalisé. |  | Non réalisé.
Lutter contre les biais inconscients par la construction et la diffusion régulière de statistiques genrées sur les recrutements | 2.5 |  | 2022-2023 | RH |  | RH
Remonter des fiches-bilan sur les statistiques sexuées de recrutement par l’ensemble des jurys de concours, de recrutement et de sélection | 2.5.1 |  | 2023 | RH |  | RH |  | Réalisé pour les enseignant·es-chercheur·euses. Non réalisé pour les jurys internes ITRF, ITA. |  | Réalisé pour les enseignant·es-chercheur·euses. Non réalisé pour les jurys internes ITRF, ITA. | Selon la DGDRH, il existe un tableau de suivi des recutements mais pas de fiches-bilan réalisées systématiquement. Le suivi est compliqué à mettre en oeuvre en l'absence d'outils. En 2024, une CVthèque sera créée. Elle permettra de réaliser des extractions pour un meilleur suivi.
Pour les enseignant·es-chercheur·euses, appliquer la circulaire du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 18 juin 2020 « Assurer l’égalité de traitement dans les procédures de recrutement, garantir l’égalité professionnelle et limiter les biais de sélection » | 2.5.2 |  | 2022 | RH | Comparaison périodique entre le nombre de recrutements et le nombre de fiches sur les données sexuées et les indicateurs-clés remontés | RH |  | Réalisé partiellement. | La DGDRH indique que les comités de sélection ont eu accès aux données sexuées avant les débuts des travaux et que le bilan annuel peut être complété. | Réalisé partiellement. | Identique à 2022.
Généraliser la sensibilisation de l’ensemble des jurys de concours, de recrutement et des président·es de comité de sélection sur postes d’enseignant·es-chercheur·euses aux biais de genre par la formation | 2.6 | Moyen mis en place en 2022, déclaration sur la fiche-bilan de la mesure 2.5. des actions effectuées par la présidence du comité de sélection auprès du jury | 2022-2023 | RH | Comparaison périodique entre le nombre de président·es de comité de sélection sur postes d’enseignant·es-chercheur·euses total et le nombre de président·es de comité de sélection sensibilisés | RH |  | Comparaison non réalisée. | Pour les COS, demande au président de diffuser en début de COS la vidéo de l'université de Lausanne. Sensibilisation de l'ensemble des jurys au moment de l'ouverture des jurys côté U et I. | Comparaison non réalisée. | Une réunion s'est tenue avec l'ensemble des président·es de COS a eu lieu en janvier-février 2023. Frédéric Moret, 2è Vice-président a notamment rappelé l'importance de s'inscrire aux formations à l'égalité.
|  |  |  | RH | Document-cadre d’accompagnement à diffuser à l’ensemble des membres de jurys de concours, de recrutement et des président·es de comité de sélection | RH |  | Réalisé. Une note du 2nd vice-président a été envoyée aux président·es de comités de sélection en janvier 2022 ainsi qu'un courriel de la DGDRH.
Suivre la répartition femmes-hommes des postes d’encadrement | 2.7 |  | 2022 | RH | Pourcentage de femmes dans les instances de gouvernance et de dialogue social de l’université | RH |  | Pour les instances de gouvernance, voir indicateur ci-dessous sur les VP et directions d'école-composante. Pour le dialogue social, les données brutes sont disponibles dans le rapport social unique 2020 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf. |  | Pour les instances de gouvernance, voir indicateur ci-dessous sur les VP et directions d'école-composante. Pour le dialogue social, les données brutes sont disponibles dans le rapport social unique 2021 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Formation/Contributeurs/DOCUMENTS_REGLEMENTAIRES/RSU/Rapport_social_unique_2021.pdf | A l'EIVP, progrès dans l’équilibre femmes-hommes dans les instances avec la désignation de nouvelles membres au conseil d’administration et au conseil de perfectionnement.
|  |  |  | RH | Pourcentage de femmes Vice-présidentes et directrices d’une des 4 écoles-composantes (2021 : 8F/11H, soit 42%) | RH |  | Vice-président·es et directrices d’une des 4 écoles-composantes : 7F/10H, soit 41% | Comparable 2021 8F/11H, 42 % | Vice-président·es et directrices d’une des 4 écoles-composantes : 7F/10H, soit 41% | Identique à 2022.
|  |  |  | RH | Pourcentage de femmes directrices de composante de formation (2021 : 6F/6H, soit 50%), de recherche (7F/16H, soit 30%) et de service (14F/9H, soit 61%). | RH |  | Directeur·trices de composantes de formation : 6F/6H, soit 50% Directeur·trices de composantes de recherche : 8F/16H, soit 33% Responsables d'entités administratives directement rattaché·es au DGS : 12F/11H, soit 52% | Au total : 2021 > 47 % ; 2022 > 44 % | Directeur·trices de composantes de formation : 6F/6H, soit 50% Directeur·trices de composantes de recherche : 7F/15H, soit 30% Responsables d'entités administratives directement rattaché·es au DGS : 11F/7H, soit 61% | Au total : 2022 > 44 % ; 2023 > 46 %
Suivre, sur quelques métiers-types et formations de l’université, l’évolution de la part de femmes et d’hommes | 2.8 |  | 2023 | RH | Données annuelles | RH |  | Non réalisé. | Travail engagé entre la DGDRH et la mission Egalité. | Non réalisé.
Mettre en place des campagnes de communication ciblées et pluriannuelles de lutte contre les stéréotypes de genre avec un continuum entre les campagnes visant le public étudiant, les formations et les recrutements | 2.9 |  | 2021-2023 | RH | Nombre d’actions de communication réalisées | RH |  | 1 table ronde "Mixité des formations et des métiers" réalisé en mars 2022. Powerpoint de présentation téléchargeable sur le site de la mission Egalité, rubrique "Ressources/Enseigner l'égalité" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/enseigner-legalite/ Travail engagé avec la DGDRH, la mission Egalité et la direction de la Communication. Dépôt d'un projet DGGRH, ONDES, VP Egalité auprès de la DGAFP, projet finalement non retenu. |  | Diffusion du tableau de bord du genre 2022 réalisée par l'OFIPE dans la lettre d'information de mars 2023 de la mission égalité. | Voir le tableau de bord du genre de l'OFIPE 2022 : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/Mission-egalite/Travaux_de_recherche/Tableau_de_bord_Genre_2022_vd.pdf
Nouer des partenariats extérieurs destinés à améliorer la mixité des filières de formation et des métiers | 2.10 |  | 2021-2023 | RH | Nombre d’actions à destination des personnels (événements, conventions de partenariats, etc.) réalisées | RH |  | 1 conférence en 2022 "Mon entreprise a-t-elle un genre ?", organisée par les Ateliers Durables, avec la participation de Caroline Trotot, Vice-présidente égalité. | Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NujlQ-bufe4&list=PLOWSbD-rAHztuKKbqg-vwfOFMYrkG8ITc&index=2 | 1 conférence en 2023 "Journée internationale des droits des femmes : l'entrepreunariat au féminin et le management d'entreprises innovantes" organisée par Descartes Développement & Innovation avec la participation de Caroline Trotot, Vice-présidente égalité 1 table-ronde en 2023 "Genre et orientation : de l'université à l'emploi" autour de la diffusion du rapport d'étude de Louis-Alexandre ERB pour l'ONDES "L’orientation universitaire explique l’essentiel des inégalités de genre sur le marché du travail". A l'ESIEE, 1 partenariat avec L'Usine Nouvelle pour Les trophées des femmes de l'Industrie qui mettent en lumière chaque année les femmes aux carrières remarquables dans le domaine de l'Industrie. L'ESIEE remet le prix "Femme de l'industrie aux débuts prometteurs" et publie un communiqué sur son engagement dans la féminisation du métier d'ingénieurs. L'ESIEE a candidaté et été nominé lors de la 13e édition de l'opération "Ingénieuses" portée par la CDEFI. A l'EIVP, participation de 2 élèves ingénieures à l'événement FIRST de l'UPSTI en 2022-2023 : https://www.eivp-paris.fr/actualites/leivp-grande-ecole-engagee-dans-la-feminisation-de-lingenierie Signature en cours en octobre 2023 d'une convention de partenariat renouvelée avec l'UPSTI pour l'ensemble de l'Université Gustave Eiffel. | Voir l'article de l'événement organisé par Descartes Développement & Innovation : https://www.descartes-devinnov.com/agenda/femmes-dans-la-tech-conference-2/ Voir la vidéo de l'événement de l'ONDES : https://clap.univ-eiffel.fr/permalink/v12665b251898v8h6r52/iframe/ Voir l'article de la nomination de l'ESIEE Paris lors de la 13ème édition de l'opération "Inégnieuses" : https://www.esiee.fr/fr/actualites/esiee-paris-nomine-lors-de-la-13e-edition-de-l-operation-ingenieuses
|  |  |  | RH | Nombre d’actions à destination des étudiant.es (événements, conventions de partenariats, etc.) réalisées | RH |  | 2 partenariats avec l'association Elles Bougent pour ESIEE Paris et ESIPE. 1 partenariat avec l'UPSTI pour l'ensemble de l'Université Gustave Eiffel (1 convention signée en 2021 et 2022).
Améliorer la connaissance des répartitions genrées des viviers et des promotions de manière pluriannuelle | 2.11 |  | 2021-2022 | RH |  | RH
Informer systématiquement, en amont des décisions, les instances internes en charge d’effectuer les arbitrages locaux des promotions et avancements : •du nombre et de la répartition femmes-hommes du vivier de promouvables •du nombre et de la répartition femmes-hommes des promotions attribuées sur les 3 dernières années | 2.11.1 |  | 2021 | RH | Document communiqué aux instances | RH |  | Réalisé pour l'ensemble des promotions propres à l'établissement. Partiellement réalisé pour les 3 dernières années. |  | Réalisé pour l'ensemble des promotions propres à l'établissement. Partiellement réalisé pour les 3 dernières années.
Informer systématiquement, en amont des décisions, les responsables hiérarchiques quand elles ou ils sont chargés de proposer des personnels à la promotion : •du nombre et de la répartition femmes-hommes du vivier de promouvables •du nombre et de la répartition femmes-hommes des promotions attribuées sur les 3 dernières années | 2.11.2 |  | 2021 | RH |  | RH |  | Non réalisé spécifiquement pour les responsables hiérarchiques. | En revanche, publication sur l'intranet en 2022 de la liste des personnes promouvables et promu·es. En 2023, il est prévu d'ajouter la répartition F/H. | Non réalisé spécifiquement pour les responsables hiérarchiques.
Intégrer dans les bilans sociaux ou le rapport social unique : •le nombre et la répartition femmes-hommes du vivier des promouvables ; •le nombre et la répartition femmes-hommes des personnes ayant déposé un dossier le cas échéant •le nombre et la répartition femmes-hommes des promu·es | 2.11.3 |  | 2021-2022 | RH | Ecart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes, exprimé en % du vivier d’origine •pour l’ex-U, 3 populations à distinguer : BIATSS, enseignant·es-chercheur·euses, enseignant·es •pour l’ex-I, distinctions à effectuer également par corps | RH |  | Réalisé. Données brutes disponibles dans le rapport social unique 2020 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf. et % lorsque cela est pertinent. | Exemple pour les avancements / promotions ITA en 2022 : - 252 personnels promouvables - 19 postes ouverts à l'avancement / promotion - 14 femmes avancées / promues contre 5 hommes | Réalisé. Données brutes disponibles dans le rapport social unique 2021 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Formation/Contributeurs/DOCUMENTS_REGLEMENTAIRES/RSU/Rapport_social_unique_2021.pdf et % lorsque cela est pertinent. | Exemple pour les avancements / promotions ITA en 2023 : - 243 personnels promouvables - 18 postes ouverts à l'avancement / promotion - 13 femmes avancées / promues contre 5 hommes
Mettre en place des actions de communication et de sensibilisation régulières dans les corps et les métiers fortement masculinisés (part d’hommes supérieure à 60 %) auprès des femmes promouvables afin de les inciter à déposer leur candidature à la promotion, (information, mentorat…) | 2.12 |  | 2022 | RH | Nombre d’actions de communication réalisées | RH |  | Non réalisé. |  | Non réalisé. | Information via l'intranet auprès de l'ensemble des agent·es des campagnes de promotion sans particularité sur les métiers fortement masculinisés.

## Axe 3
Axe 3 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Mesure | N° | Moyen | Échéance | Responsable du suivi | Indicateur | Responsable du suivi | Échéance | Données de l'indicateur 2022 | Observations et bilan 2022 | Données de l'indicateur 2023 | Observations et bilan 2023
Soutenir la parentalité | 3.1
Obtenir des données sur le temps partiel : mener un travail pour comprendre la répartition des temps partiels et aider les femmes et les hommes à y faire appel de manière plus égalitaire | 3.1.1 | [6 empty] | Réalisé pour les données genrées. Non réalisé pour le reste de la mesure. | Voir le rapport social unique 2020 disponible sur le site internet de l'Université, pages 94-96 : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/Fichiers/Universite_Gustave_Eiffel/Documents/Rapport_social_unique_Universite_Gustave_Eiffel_2020.pdf | Réalisé pour les données genrées. Non réalisé pour le reste de la mesure. | Voir le rapport social unique 2021 avec les effectifs genrés, disponible sur le site internet de l'Université : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/UniversiteGustaveEiffel/REP_Formation/Contributeurs/DOCUMENTS_REGLEMENTAIRES/RSU/Rapport_social_unique_2021.pdf
Dans un premier temps, consulter les hommes qui sont déjà à temps partiel au travers d’un questionnaire afin de connaître les raisons de leur demande, de faire un retour sur leur vécu et de mettre au jour d’éventuels blocages. Ce questionnaire pourra être étendu aux femmes | 3.1.2 | [6 empty] | Non réalisé. | Un travail de la DGDRH doit être engagé pour comprendre comment le télétravail permet de réduire le temps partiel à partir des données 2019-2022. | Non réalisé.
Réaliser, si besoin, un autre questionnaire qui pourra s’inspirer de l’enquête du CREDOC sur les aspirations et freins au travail à temps partiel dans la fonction publique pour interroger les collègues | 3.1.3 |  | Fin 2021 |  |  |  |  | Non réalisé. | Un travail doit être engagé pour savoir comment construire ce questionnaire. | Non réalisé.
Engager un travail avec les assistantes sociales afin de cerner les outils qui pourraient leur manquer pour aider les personnes concernées par l’action sociale, le type de demandes qu’elles reçoivent et quel type d’aide pourrait leur être apportée | 3.1.4 |  | Fin 2021 |  |  |  |  | Une refonte de la politique sociale de l'université est en cours dans le cadre de la création d'un comité d'action sociale. Une commission de prêts de secours et d'aides matérielles (pour les personnels) unique a été mise en place au sein de l'université (décision 2022PERS.028 du 1er juillet 2022). | Le comité d'action sociale travaille sur un état des lieux (OS, AS…). La mission Egalité doit être intégrée. Compte tenu de la crise économique actuelle, la DGS indique qu'une attention particulière sera portée au bon niveau des budgets d'action sociale. | Un guide récapitulatif des aides sociales a été réalisé par le service d'action sociale (côté ex-U). Il sera disponible sur l'intranet. | La DGS indique qu'une première réunion du comité d'action sociale recomposé à l'issue des élections professionnelles de fin 2022 a eu lieu en juin 2023. Une réunion en octobre 2023 va établir un calendrier et des arbitrages sur les chantiers du comité. Besoin : dans le cadre du prochain plan égalité 2024-2027, un chantier pourrait être lancé conjointement avec la service d'action sociale (côté ex-U), la DGDRH, les assistantes sociales ou les PRH (côté ex-I) et la mission DDRS pour réflechir aux mesures possibles à mettre en oeuvre pour rendre plus lisibles les aides existantes auprès des personnels et/ou des étudiant·es et tendre vers plus d'égalité pour les prestations où il est possible d'agir en faveur des publics concernés. A l'EIVP, signature de l’accord de Grenoble avec des engagements égalité & diversité : https://www.eivp-paris.fr/actualites/accord-de-grenoble-leivp-renforce-son-engagement-pour-un-avenir-soutenable
Rédiger des documents récapitulatifs sur les modes de garde disponibles sur l’intranet | 3.1.5 |  | Eté 2021 |  |  |  |  | Les assistantes sociales diffusent les informations sur les crèches à proximité. Des aides sociales existent et sont diffusées par les assistantes sociales. | Un travail avec les assistantes sociales doit être engagé. | Un guide des droits et des aides à la parentalité est en cours de réalisation par le service d'action sociale (côté ex-U). Il devrait être disponible auprès des agent·es d'ici la fin de l'année 2023. | Besoin : dans le cadre du prochain plan égalité 2024-2027, un chantier pourrait être lancé conjointement avec la service d'action sociale (côté ex-U), la DGDRH, les assistantes sociales ou les PRH (côté ex-I) et la mission DDRS pour réfléchir aux mesures possibles à mettre en oeuvre pour rendre plus lisibles les aides existantes auprès des personnels et/ou des étudiant·es et tendre vers plus d'égalité pour les prestations où il est possible d'agir en faveur des publics concernés.
Explorer la possibilité pour tous les sites de l’université de bénéficier de dispositifs inter-ministériels d’aide à la garde d’enfants | 3.1.6 |  | 2022 |  |  |  |  | Non réalisé. | Un travail avec les assistantes sociales doit être engagé. | Réalisé. L'ensemble des personnels de l'Université (tous campus confondus) peuvent bénéficier d'aides sur critères sociaux. Les informations sont à solliciter auprès des assistantes sociales et de la DGDRH. Elles sont également disponibles sur l'intranet.
Encourager de nouvelles formes d’organisation du travail au bénéfice de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail | 3.2 | [6 empty] | En cours. | La DGDRH indique que la réflexion sur la généralisation de la possibilité d'un passage à 4 jours et demi de travail/semaine est prise en compte dans le cadre des discussions sur le règlement intérieur, dont l'objectif de mise en œuvre est fixé au 1er septembre 2023. | En cours pour la généralisation de la possibilité d'opter pour la semaine à 4,5 jours. Cette mesure sera effective en septembre 2024 (nécessité de changer d'outil de gestion des temps, qui couvrira toute l'université). En parallèle, la généralisation de la possibilité de bénéficier de 4 demi-journées d'indisposition dans l'année sera effective à compter du 1er janvier 2024 (déjà existante côté ex-U). Il s'agit d'autorisations spéciales d'absence (ASA).
Réfléchir à la flexibilité et à l’individualisation des horaires de travail des parents d’enfants handicapés, dont la charge financière est lourde | 3.2.1 |  | Fin 2021 |  |  |  |  | Il existe une possibilité de télétravail pour proche aidant qui permet de déroger aux 2 jours de télétravail par semaine. Pas de document cadre réalisé mais réponses à des sollicitations individuelles effectuées régulièrement par la DGDRH. |  | RAS par rapport à l'action réalisée en 2022. | En parallèle, le service d'action sociale précise que l'ensemble des personnels, parents d'enfant(s) handicapé(s) ou infirme(s) de moins de 20 peuvent bénéficier d'une allocation de 172,46€ par mois sans conditions de ressources. Le dossier de demande est téléchargeable sur l'intranet, rubrique Ressources humaines, puis Action sociale. D'autres aides sont également disponibles.
Harmoniser les possibilités de télétravail et de travail en site distant de l’ex-UPEM, de l’ex-Ifsttar et de l’ex-ESIEE Paris | 3.2.2 | [6 empty] | Réalisé. Dispositif de télétravail commun à l'ensemble de l'Université Gustave Eiffel adopté. |  | RAS par rapport à l'action réalisée en 2022. | Au dernier trimestre 2023, le dialogue social doit être relancé sur le sujet, afin de tenir compte du nouvel accord-cadre "télétravail" du MESR de mars 2023.
Réfléchir, dans le cadre du travail de constitution du règlement intérieur de l’université, à une politique de remboursement des frais engagés par les personnels pendant leur temps de télétravail | 3.2.3 |  | Eté 2021 |  |  |  |  | Réalisé dans le cadre des obligations légales liées à la mise en place du télétravail. |  | Extension du bénéfice des tickets restaurants pour les journées télétravaillées pour les campus qui en bénéficient (Lille et Méditerranée).
Réfléchir à la mise à disposition de tiers-lieux pour les étudiant·es | 3.2.4 | [6 empty] | En cours. | Une convention a été signée avec le Département de Seine-et-Marne, avec à la clé 50 000 € sur trois ans, comprenant une initiative tiers-lieux appelée "point d'accès université". Une somme a déjà été attribuée annuellement pour subventionner l'accès aux étudiant.es. Il n'est plus prévu de répondre à un AMI mais à un AAP de la Région idf avec partenaire de Seine-et-Marne. Dossier déposé le 12/05/2022. Réponse d'ici la fin du mois de septembre 2022 normalement. Cet AAP se nomme "Accès de proximité à l'enseignement supérieur en IDF par le numérique". Des crédits peuvent être attribués via la convention avec le Dpt 77. Des crédits seront demandés à la Région IDF pour subventionner l'accompagnement à l'accès des étudiant.es à ces tiers-lieux. Enfin, dans le cadre de cet AAP, une étude quantitative et qualitative sera menée par Y. L'Horty pour avoir un retour sur l'utilisation par les étudiant.es de ces tiers-lieux. La promotion de ces tiers-lieux reste à réaliser avec la direction de la Communication (comptabilité, communication, mode de distribution et de validation...). | Ce programme a pris du retard. Néanmoins tout est prêt pour cette rentrée 2023-2024 et le service de la vie étudiante distribuera des des « passes tiers-lieu », une fois la rentrée passée (pour ne pas saturer d'informations les étudiant·es). | Finalement, l'Université n'a pas répondu à l'AAP de la Région IDF : la temporalité était trop compliquée, et nous nous sommes rendu·es compte que nous ne respections pas leurs conditions en termes de périmètre.
Rédiger et diffuser une charte des temps | 3.3 |  | Fin 2021 |  |  |  |  | Non réalisé. | Des discussions sont actuellement en cours sur l'organisation du temps de travail dans le nouveau règlement intérieur. La DGS indique que les discussions se poursuivent en groupe de travail dédié, restent quelques sujets conséquents dont celui des fermetures communes de l'université. Le futur règlement intérieur passera dans les instances et conseils durant le deuxième trimestre 2023, pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2023. | Non réalisé. | Le sujet des fermetures communes de l'Université n'est plus d'actualité. Le nouveau règlement intérieur entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour certaines mesures, le 1er septembre 2024 pour le restant.

## Axe 4
Axe 4 Lutte contre le harcèlement, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, les stéréotypes et les biais de genre
Mesure | N° | Moyen | Échéance | Responsable du suivi | Indicateur | Responsable du suivi | Échéance | Données de l'indicateur 2022 | Observations et bilan 2022 | Données de l'indicateur 2023 | Observations et bilan 2023
Identifier les violences et biais de discrimination dans l’établissement | 4.1 |  |  | Mission Egalité |  | Mission Egalité
Etablir un état des lieux de toutes les formes de violences sexistes, et discriminatoires (racisme, antisémitisme, liées à l’orientation sexuelle, ou l’appartenance religieuse notamment) par le biais d’enquêtes auprès des agent·es et des étudiant·es | 4.1.1 |  | 2022-2023 | Mission Egalité |  | Mission Egalité |  | Non réalisé. | Un projet d'enquête de victimation ACADISCRI est en cours. Obtention du projet ANR "Estrades" par la fédération TEPP et ONDES. | Non réalisé pour l'enquête de victimation auprès des étudiant·es et des personnels. En parallèle, l'ONDES a réalisé en collaboration avec la CPED l'enquête REMEDE (Recueil Extensif des Mesures des Établissements contre les Discriminations et pour l'Égalité), grâce à une subvention du MESR. L'objectif de cette enquête est de faire un état des lieux des actions de prévention et de sensibilisation en lien avec l'égalité et la lutte contre les discriminations mises en place dans les établissements d'ESR. La collecte des données s'est déroulée entre juin et juillet 2023, avec l'appui de la CPED et de France Universités. L'ONDES et la CPED travaillent actuellement sur la rédaction d'un rapport d'enquête qui devrait être publié courant octobre 2023. | Le lancement du projet ANR "Estrades" a pris presque 1 an de retard en raison du volet RGPD et sécurité : la sortie d'un nouveau décret en automne 2022 a contraint l'équipe Acadiscri à retravailler entièrement son PIA (analyse d'impact) et renforcer le niveau de sécurité des serveurs informatiques. Actuellement en attente de validation du niveau PIA pas le RSSI de l'UGE et d'UCA. Si toutes les conditions sont réunies, le lancement de l'enquête Acadiscri pourrait se faire courant 2024. L'ONDES a reçu une autre subvention du MESR, pour réaliser une enquête de victimation simpliquée et unifiée, dans le but de la donner clé en main aux établissements d'ESR souhaitant déployer une enquête de victimation auprès de leur population étudiante et leurs personnels. Lancement d'un groupe de travail en octobre 2023 pour la conception du questionnaire.
Progresser dans le diagnostic de la situation de l’établissement par la réalisation d’enquêtes et de tests d’évaluation des pratiques de recrutement, d’admission des étudiants et étudiantes par exemple, pour mesurer les discriminations sexistes et racistes | 4.1.2 | Travaux menés par Yannick L’Horty en matière de testing | 2021 | Mission Egalité | Rapports d’enquête et tests réalisés | Mission Egalité | Test réalisé en 2021 Rapport publié en 2022 | Réalisé pour les années 2021-2022. Tests, publication et communication du rapport national "Discriminations dans l'accès au master : une évaluation expérimentale" porté par l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur (ONDES) créé au sein de l'Université Gustave Eiffel. Tests, publication et communication du rapport national : "Le harcèlement scolaire à l'encontre des LGBTQ+ : une enquête par questionnaire" porté par l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur (ONDES) créé au sein de l'Université Gustave Eiffel. |  | Tests, publication et communication du deuxième volet de l'enquête nationale MASTER 2 portée par l'ONDES. Ce deuxième rapport d'étude s'intitule "Sélection à l'entrée en master : les effets du genre et de l'origine". Il a été présenté à l'UGE et publié le 10/07/2023. Publication et communication du deuxième rapport d'étude de l'ONDES de l'année 2023 : "L'orientation universitaire explique l'essentiel des inégalités de genre sur le marché du travail". | Les rapports sont disponibles sur le site de l'ONDES, dans l'onglet "publications" : https://ondes.univ-gustave-eiffel.fr/publications Ils sont également disponibles sur le site de la mission égalité, dans l'onglet "agir ensemble pour l'égalité" > rubrique "travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche La publication du 3ème volet de l'enquête nationale MASTER est prévue pour février/mars 2024.
Etablir des statistiques genrées pour les réussites aux diplômes et l’insertion professionnelle des étudiant·es | 4.1.3 | S’appuyer sur l’expertise de l’OFIPE notamment | 2022 | Mission Egalité | Tableau de bord analytique du genre notamment | Mission Egalité |  | Réalisé pour l'année 2022. Un premier tableau du genre de l'OFIPE publié et communiqué en mars 2022. | Une publication identique et un travail sur de nouveaux indicateurs sont prévus pour l'année 2023. | Réalise pour l'année 2023 avec l'intégration de nouveaux indicateurs genrés sur la satisfaction de la formation et de la vie de campus. Publication et communication du deuxième tableau de genre de l'OFIPE en mars 2023. | Voir le tableau de bord du genre de l'OFIPE 2022 : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/Mission-egalite/Travaux_de_recherche/Tableau_de_bord_Genre_2022_vd.pdf Une publication similaire sera réalisée chaque année.
Développer la prévention grâce à la mise en place d’un environnement de travail et d’études non sexiste | 4.2 |  |  | Mission Egalité |  | Mission Egalité
Restructurer le dispositif de signalement et de traitement des violences | 4.2.1 | Accompagnement et conseil par VSS formation | 2021 | Mission Egalité | Rédaction d’un organigramme des procédures à jour en 2021 | Mission Egalité |  | Réalisé partiellement. Les procédures actuelles sont visibles sur le site de la mission Egalité, rubrique "Dispositif de signalement" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/dispositif-de-signalement/dispositif-de-signalement/ |  | Réalisé. Le dispositif révisé de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes a été présenté en 2023 dans les instances de l'Université (CAC du 25/05/2023, PE du 15/06/2023, CSA du 12/05/2023, FS du 07/07/2023). Il est accessible ainsi que le logigramme simplifié des étapes de la procédure sur le site internet de la mission égalité : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/dispositif-de-signalement/dispositif-de-signalement. | Un travail de réalisation d'un tableau de conservation des archives du dispositif de signalement et de traitement des violences a été engagé conjointement entre la mission égalité, le service des archives et la DPO. Il doit se pousuivre avec à la clé la création d'un outil de gestion permettant de sécuriser la conservation des documents collectés.
|  |  |  | Mission Egalité | Révision et adoption par les instances de gouvernance et de dialogue social d’un dispositif évolué de signalement et de traitement des violences | Mission Egalité |  | Non réalisé. | Un travail est actuellement en cours.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de saisines du dispositif | Mission Egalité |  | 20 saisines en 2021. | A noter, une augmentation de près de 70 % des signalements entre 2020 et 2021. | 41 saisines en 2022. | Le bilan 2021-2022 des signalements de violences sexistes, sexuelles, discriminatoires et de harcèlement moral a été présenté en 2023 dans les instances de l'Université (CAC du 25/05/2023, PE du 15/06/2023, CSA du 12/05/2023, FS du 07/07/2023). Il est accessible sur le site internet de la mission égalité : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/nos-engagements-et-nos-actions
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de saisines des sections ou commissions disciplinaires et / ou nombre d’enquêtes lancées | Mission Egalité |  | 3 saisines section disciplinaire / CAP / CCP / CPE en 2021. 3 enquêtes internes en 2021. |  | 3 enquêtes internes pour les signalements 2022. 1 saisine section disciplinaire pour les signalements 2022.
Identifier des référentes ou référents de l’établissement selon les domaines | 4.2.2 |  | 2021 | Mission Egalité | Nombre des référent·es de domaines (différentes formes de harcèlement, différentes discriminations, notamment racisme et antisémitisme, liées à l’orientation sexuelle, ou l’appartenance religieuse) | Mission Egalité |  | 4 référent·es : Caroline Trotot (VP Egalité), Gilles Roussel (référent Racisme, antisémitisme et laïcité), Yannick L'Horty (référent Discriminations), Philippe Demange (référent Radicalisation) |  | 5 référent·es : Caroline Trotot (VP Egalité), Olivier Brossard (VP Egalité adjoint), Gilles Roussel (référent Racisme, antisémitisme et laïcité), Yannick L'Horty (référent Discriminations), Philippe Demange (référent Radicalisation) | En octobre 2023, la nomination officielle de Karine Marot en tant que référente pour les changements de prénom d'usage des étudiantes et des étudiants est encore en cours de discussion.
Intégrer la définition et la lutte contre les principales formes de violences sexistes, discriminatoires et sexuelles dans le règlement intérieur de l’université et le remettre à chaque agent·e en application des recommandations 20 et 23 du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport n°2015-01 du 6 mars 2015 « Le sexisme dans le monde du travail, entre déni et réalité » | 4.2.3 |  | 2022 | Mission Egalité | Adoption du nouveau règlement intérieur | Mission Egalité |  | Non réalisé. | En 2022, la DGS s'est engagée à associer la mission Egalité dans la révision du règlement intérieur, actuellement en cours, et dont l'objectif de mise en œuvre est fixé au 1er septembre 2023. Les travaux devraient débuter en octobre 2022. | Adoption en CSA du 29/09/2023 d’un nouveau règlement intérieur intégrant les définitions d’une partie des principales formes de violences sexistes et sexuelles et de discriminations (article 7 et 8).
Déployer des campagnes de communication (affichage, conférences, distribution de brochures, de plaquettes rappelant la loi, etc.) régulières autour de l’égalité et de la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.2.4 |  | 2021-2023 | Mission Egalité | Nombre de campagnes déployées | Mission Egalité |  | > 4 lettres d'information de la mission Egalité envoyées depuis 2021. > Fin 2021, 5 et 10 exemplaires par personne ou entité du flyer de la mission Egalité, accompagnés du violentomètre réalisé par l’Observatoire des violences envers les femmes du Département de la Seine-Saint-Denis, envoyés par courrier interne et courriel aux sentinelles égalité, aux personnels et services en charge de l’accompagnement médico-psycho-social des victimes de violences, aux directions de campus, à l’ensemble des services administratifs et plus particulièrement aux services en contact avec des étudiant·es, à l’ensemble des responsables administratif·ves des composantes de formation et de recherche ainsi qu’à la gouvernance. > Une vidéo sur les violences sexistes et sexuelles (https://www.youtube.com/watch?v=V5g5b9Fu2io) disponible sur le site de la mission Egalité (361 vues au 5 mai 2022). > 1 campagne d'affichage de sensibilisation aux violences sexistes, discriminatoires et sexuelles réalisée en 2021 par le biais des sentinelles égalité. > 5 conférences ou projection co-organisées et/ou co-réalisées en 2021 et au premier semestre 2022 par la mission Egalité et/ou l'ONDES. >> Les plaquettes de la mission Egalité sont par ailleurs régulièrement distribuées lors des interventions de la mission Egalité. |  | > 9 lettres d'information de la mission égalité envoyées depuis 2021. > Une vidéo sur les violences sexistes et sexuelles (https://www.youtube.com/watch?v=V5g5b9Fu2io) disponible sur le site de la mission Egalité (517 vues au 2 octobre 2023) et diffusée sur les écrans télé de l'Université. > 14 événements co-organisés en 2022 et au premier semestre 2023 par la mission Egalité, l'ONDES ou les écoles-membres ou composantes. Chacun de ces événements fait l'objet d'une campagne de communication spécifique (courriel, actualité intranet, posts sur les réseaux sociaux, affichage dans les bâtiments de l'Université, etc.). > Création et utilisation du jeu de l'égalité sur les stands de la mission égalité reprenant les données chiffrées des inégalités de genre et des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le jeu reprend également des données issues de notre Université (inégalités genrées dans l'insertion professionnelle par exemple, inégalités professionnelles, etc.). Le jeu est téléchargeable sur le site de la mission égalité : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/enseigner-legalite. Il a été utilisé par les sentinelles égalité sur les stands de la mission égalité dans les campus. >> Les plaquettes de la mission égalité sont par ailleurs régulièrement distribuées lors des interventions de la mission égalité.
Lutter contre la précarité menstruelle en déployant un dispositif pérenne de distribution de protections périodiques gratuites sur les différents sites de l’université | 4.2.5 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Nombre de distributeurs installés | Mission Egalité |  | 14 sur le campus de Marne-la-Vallée. 1 à l'IUT de Meaux et 1 à Val d'Europe. 1 par campus hors Marne-la-Vallée. Les distibuteurs sont régulièrement réapprovisionnés dans le cadre du marché de ménage. 1 conférence. | 1 affiche d'informations par toilettes en cours d'accrochage en octobre 2022. | Des distributeurs de protections périodiques sont également accessibles dans les écoles-membres ou composantes de l'Université. A l'occasion de l'écofestival organisé par la mission DD&RS sur le campus de Marne-la-Vallée le 6 juillet 2023, la mission égalité proposait une distribution gratuite de culottes menstruelles aux personnels et étudiant·es. Au total, plus de 100 culottes ont été distribuées. 1 affiche d'information a été accrochée dans toutes les toilettes de l'Université. | Un suivi du réapprovisionnement des distributeurs a été réalisé en septembre 2023. Il est prévu de faire un suivi régulier. Il est prévu de réaliser de nouvelles distributions de culottes menstruelles à destination des étudiant·es et des personnels.
Eliminer toute expression sexiste ou discriminatoire des formulaires, actes administratifs, diplômes et documents de communication à destination du personnel, des étudiantes et étudiants et de l’ensemble des usagères et usagers de l’établissement, en veillant à appliquer de façon stricte la circulaire du 21 février 2012 relative à la suppression des termes « mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d’épouse » et « nom d’époux » des formulaires et correspondances des administrations | 4.2.6 |  | 2021-2022 | Mission Egalité | Rédaction, diffusion et sensibilisation autour d’un guide relatif au langage égalitaire | Mission Egalité |  | Réalisé et disponible sur le site de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Nos engagements et nos actions" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/Mission-egalite/Guide_langage_egalitaire_07_10_2021.pdf 2 sensibilisations au langage égalitaire auprès des personnels et des étudiant·es. |  | RAS par rapport à l'action réalisée en 2022. | La mission égalité a également répondu à plusieurs sollicitations individuelles de la part de services ou d'agent·es de l'Université.
Développer la sensibilisation et la formation à l’égalité et à la lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles | 4.3 |  |  | Mission Egalité |  | Mission Egalité
Mettre en place des actions de sensibilisation régulières à l’égalité, à la lutte contre les stéréotypes de genre et contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles à destination des étudiant·es | 4.3.1 |  | 2021-2022 | Mission Egalité | Nombre d’actions de sensibilisation réalisées | Mission Egalité |  | 8 sensibilisations réalisées par la mission Egalité pour la période universitaire 2021-2022 + 1 stand durant la journée portes ouvertes du 5 février 2022. |  | 8 sensibilisations réalisés par l'association Balance Ton Stage en 2022-2023 sur les violences sexistes et sexuelles pendant un stage. 7 sensibilisations réalisées ou co-réalisées par la mission Égalité, certaines conjointement avec d'autres services ou composantes de l'Université, pour la période universitaire 2022-2023 + 1 stand durant la journée portes ouvertes du 4 février 2023. 1 formation d'une journée aux violences sexistes et sexuelles avec VSS Formation le 30/08/2023 auprès de 20 étudiant·es d'ESIEE Paris. A l'EIVP, réalisation d'un amphi avec les étudiant·es à l'occasion du 8 mars. | Durant la période 2022-2023, de nombreuses actions de sensibilisations ont été entièrement réalisées par d'autres services ou composantes de l'Université (Mission arts et culture, Master Sport et Sciences Sociales, etc. La mission égalité est intervenue en support et ressources. Le documentaire "Violences sexistes et sexuelles dans le sport" réalisé par les étudiant·es du Master Sport et Sciences Sociales est disponible sur le site de la mission égalité (onglet "ressources" > "vidéos et podcasts") : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/videos-et-podcasts.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre et qualité éventuelle des étudiant·es ayant assisté aux actions de sensibilisation | Mission Egalité |  | 465 étudiant·es touchés pour la période universitaire 2021-2022 + 2538 personnes durant la journée portes ouvertes du 5 février 2022. |  | 423 étudiant·es touché·es pour la période universitaire 2022-2023 (dont 163 étudiant·es pour les ateliers Balance ton stage) + 2450 personnes durant la journée portes ouvertes du 4 février 2023.
Mettre en place des actions de sensibilisation régulières à l’égalité, à la lutte contre les stéréotypes de genre et contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles à destination des personnels | 4.3.2 |  | 2021-2022 | Mission Egalité | Nombre d’actions de sensibilisation réalisées | Mission Egalité |  | 7 sensibilisations réalisées par la mission Egalité pour la période universitaire 2021-2022. |  | 13 sensibilisations réalisées ou co-réalisées par la mission Égalité, certaines conjointement avec d'autres services ou composantes de l'Université, pour la période universitaire 2022-2023. | Durant la période 2022-2023, de nombreuses actions de sensibilisations ont été entièrement réalisées par d'autres services ou composantes de l'Université (Mission arts et culture, Master Sport et Sciences Sociales, etc. La mission égalité est intervenue en support et ressources. Le documentaire "Violences sexistes et sexuelles dans le sport" réalisé par les étudiant·es du Master Sport et Sciences Sociales est disponible sur le site de la mission égalité (onglet "ressources" > "vidéos et podcasts") : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/videos-et-podcasts. A l'EIVP, formation collective du personnel sur l’accueil des usager·es en situation de handicap.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre et qualité éventuelle des personnels ayant assisté aux actions de sensibilisation | Mission Egalité |  | 242 personnels touchés pour la période universitaire 2021-2022 durant des réunions de laboratoires, de directions ou les journées des nouvelles et nouveaux arrivants. |  | 526 personnels touchés pour la période universitaire 2022-2023 durant des réunions de laboratoires, de directions, les journées des nouvelles et nouveaux arrivant·es ou lors d'événements organisés par la mission égalité (mois de l'égalité, 25 novembre, etc.)
Décider des formations en accord avec la DRH et la mission égalité | 4.3.3 |  | 2021 | Mission Egalité | Création d’une annexe au plan pour l’égalité spécifiant les publics prioritaires | Mission Egalité |  | Un document précisant les publics ciblés a été créé et partagé avec la DGDRH pour alimenter le plan de formation. Un plan de formation a néanmoins été déployé dès janvier 2022 prévoyant plus de 50 sessions de formation à l'égalité et à la déconstruction des stéréotypes, à la prévention des violences sexistes et sexuelles ainsi qu'à l'écoute et l'accueil de la parole des victimes de violences. A ce titre, une rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" a été créée dans le logiciel de formation GEFORP. | En 2023, le plan de formation de l'université intégrera les formations à l'égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles. | Les formations à l'égalité professionnelle, la déconstruction des stéréotypes de genre et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ont été intégrées au plan de formation 2023 de l'Université. En parallèle, le plan de formation spéficique s'est poursuivi tout au long de l'année 2022 et 2023. 39 sessions de sensibilisation (moins d'une journée) ou de formation ont été réalisées en 2022 et 16 en 2023. Une dizaine de nouvelles sessions sont prévues d'ici la fin de l'année civile. Une session de formation aux discriminations a également été réalisée par la Défenseure des droits en juillet 2023 auprès de la mission égalité et des sentinelles égalité. | En 2024, les sensibilisations et les formations à l'égalité professionnelle, la déconstruction des stéréotypes de genre et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles devront se poursuivre pour permettre à l'ensemble des personnels, et notamment les agent·es ciblé·es dans le plan égalité 2021-2023, d'être mieux outillé·es. Il faudra également répondre aux demandes de formations spécifiques provenant de la mission égalité, des sentinelles égalité et des enseignant·es notamment (formation aux pratiques d'enseignement égalitaire, aux discriminations, aux cyberviolences, approfondissement à l'écoute, appréhension de l'identité de genre et des LGBTQIA+phobies).
Former systématiquement les nouveaux personnels dans la journée d’accueil à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.4 |  | 2021 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | Environ 100 personnes présentes et sensibilisées en octobre 2021 à l'occasion de la journée d'accueil des nouvelles et nouveaux arrivants, durant 15 min, au rôle de la mission Egalité et à l'appréhension des violences sexistes, discriminatoires et sexuelles. Environ 20 nouvelles et nouveaux MCF sensibilisé·es en septembre 2021 à l'occasion de leur journée d'accueil, durant 30 min. Répartition par genre non réalisée. |  | Environ 40 nouvelles et nouveaux MCF sensibilisé·es en septembre 2022 et 2023 à l'occasion de leur journée d'accueil, durant 30 min. Répartition par genre non réalisée pour cette action. 27 nouvelles et 22 nouveaux agent.es ont suivi une sensibilisation courte (1h30) à distance aux violences sexistes et sexuelles le 20 juin 2023 (envoi d'un courrier individuel de convocation). | Sensibilisation 2024 à destination des nouveaux personnels d'ores et déjà montée.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les personnes impliquées dans le dispositif de signalement et de traitement des violences (différents niveaux) à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.5 |  | 2022 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | Membres de la cellule d'écoute : - 6 personnes (5F/1H) sur 8 formées aux bases des VSS (1j) - 5 personnes (4F/1H) sur 8 formées à l'écoute - 2 personnes (2F) sur 8 formées à l'égalité professionnelle Membres de la DGD AJI : - 2 personnes (1F/1H) sur 5 formées aux bases des VSS (1j) Membres du personnel d'accompagnement médico-psycho-social : - 7 personnes (7F) sur 33 formées aux bases des VSS (1j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | Membres de la cellule d'écoute : - 5 personnes (3F/2H) sur 6 formées aux bases des VSS (1j) - 5 personnes (3F/2H) sur 6 formées à l'écoute (1j ou plus) - 3 personnes (2F/1H) sur 6 formées à l'égalité professionnelle (1/2j ou plus) - 1 personne (1F) sur 6 formée aux discriminations (1j) - 3 personnes (3F) sur 6 formées à l'enquête administrative (1/2j) Membres de la cellule de traitement des signalements : - 3 personnes (1F/2H) sur 4 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 2 personnes (1F/1H) sur 4 formées à l'égalité professionnelle (1/2j) - 2 personnes (1F/1H) sur 4 formées à l'enquête administrative (1/2j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023. Elles tiennent compte des évolutions d'organigrammes et des changements de fonctions des agent·es. Dernière mise à jour : octobre 2023 à partir des évolutions de nomination des membres des cellules d'écoute et de traitement des signalements.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les membres de la commission disciplinaire à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.6 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 1 personne (1F) sur 17 formée aux bases des VSS (1j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | 5 personnes (4F/1H) sur 11 encore à l'Université formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023. Elles tiennent compte des départs des représentant·es des étudiant·es mis à jour en octobre 2023.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les personnels impliqués dans le recrutement (RH et jurys) à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.7 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 4 personnes (3F ; 1H). Formation prévue d'ici la fin de l'année 2022. | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | 4 personnels du service recrutement, mobilité et compétences (4F) sur 6 formés à l'égalité professionnelle (1/2j) Données non comptabilisées de façon exhaustive pour les membres de jury | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les personnels de direction et responsables à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.8 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | Encadrant·es DGS : - 40 personnes sur 91 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) [19F/12H sur la 1/2j] - 3 personnes (3F) sur 91 formées à l'égalité professionnelle Directeurs et directrices de composantes de formation : - 1 personne formée (1H) sur 12 aux bases des VSS (1/2j) - 1 personne formée (1F) sur 12 à l'égalité professionnelle Directeurs et directrices de composantes de recherche : - 1 personne formée (1H) sur 24 aux bases des VSS (1j) - 2 personne formées (1F/1H) sur 24 à l'égalité professionnelle Personnels de direction de CFR (directeurs et directrices, adjoint·es et responsables administratifs·ves) : - 27 personnes sur 180 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) [10F/6H formé·es sur la 1/2j] - 13 personnes (8F/5H) sur 180 formées à l'égalité professionnelle | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | Encadrant·es DGS : - 36 personnes (23F/13H) sur 110 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 4 personnes (4F) sur 110 formées à l'égalité professionnelle (1/2j) Directeurs et directrices de composantes de formation : - 5 personnes formées (5H) sur 13 aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 2 personnes formées (2F) sur 13 à l'égalité professionnelle (1/2j) Directeurs et directrices de composantes de recherche : - 4 personnes formées (2F/2H) sur 24 aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 2 personnes formées (1F/1H) sur 24 à l'égalité professionnelle (1/2j) Personnels de direction de CFR (directeurs et directrices et leurs adjoint·es et responsables et leurs adjoints [hors RAF]) : - 33 personnes (14F/19H) sur 134 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 9 personnes (4F/5H) sur 134 formées à l'égalité professionnelle (1/2j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023. Elles tiennent compte des évolutions d'organigrammes et des changements de fonctions des agent·es. Dernière mise à jour : octobre 2023 à partir des organigrammes disponibles sur l'intranet de l'Université. En l'absence d'un outil de gestion et de suivi des personnes formées permettant de réaliser des statistiques croisées fines, une marge d'erreur dans la comptabilisation manuelle est possible.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les directeurs et directrices de thèse à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.9 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 13 personnes (5F/8H) sur 316 formées aux bases des VSS (1/2j) 8 personnes (8F) sur 316 formées à l'égalité professionnelle | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | 52 personnes (24F/28H) sur 316 (environ) formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) 20 personnes (13F/7H) sur 316 (environ) formées à l'égalité professionnelle (1h30 ou 1/2j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023. En l'absence d'un outil de gestion et de suivi des personnes formées permettant de réaliser des statistiques croisées fines, une marge d'erreur dans la comptabilisation manuelle est possible.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les personnes relais ou « sentinelles » des composantes et services à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.10 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 42 personnes (33F/9H) sur 69 formées aux bases des VSS (1j) 20 personnes (15F/5H) sur 69 formées à l'écoute 15 personnes (10F/5H) sur 69 formées à l'égalité professionnelle | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | 52 sentinelles égalité (43F/9H) sur 79 formées aux bases des VSS (1j) 28 sentinelles égalité (22F/6H) sur 79 formées à l'écoute (1j ou plus) 25 sentinelles égalité (17F/6H) sur 79 formées à l'égalité professionnelle | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023. Elles tiennent compte des dernières modifications et nominations mises à jour en octobre 2023. En l'absence d'un outil de gestion et de suivi des personnes formées permettant de réaliser des statistiques croisées fines, une marge d'erreur dans la comptabilisation manuelle est possible.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former les représentant·es du personnel (élu·es au CHSCT notamment) à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.11 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Identification ou création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé dans le plan de formation 2022. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP. |  | Réalisé dans le plan de formation 2023 de l'Université et celui de la mission égalité. Voir la rubrique "Egalité et prévention des violences sexistes et sexuelles" de GEFORP.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires pour les nouveaux personnels, les encadrant·es, les jurys, les personnes relais ou « sentinelles » dans les composantes et services | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Pour les nouveaux personnels, un courrier du Président en date du 30 mai 2023 a été envoyé individuellement à chaque agent·e indiquant aux personnels la ou les dates des sessions spécifiques de sensibilisation dédiées. | Besoin pour le prochain plan égalité 2024-2027 : engager une réflexion autour de l'obligation des sensibilisations et des formations.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés auprès des personnels | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | Elu·es CA : - 1 personne (1F) sur 26 formée aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 4 personnes (2F/2H) sur 26 formées à l'égalité professionnelle Elu·es CAC : - 3 personnes (3F) sur 48 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 4 personnes (1F/3H) sur 48 formées à l'égalité professionnelle Elu·es CTC et CTE : - 7 personnes sur 30 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) [3F/1H sur la 1/2j] - 6 personnes (2F/4H) sur 30 formées à l'égalité professionnelle Elu·es CHSCTC et CHSCTE : - 11 personnes (8F/3H) sur 28 formées aux bases des VSS (1j) - 2 personnes (1F/1H) sur 28 formées à l'écoute - 4 personnes (2F/2H) sur 28 formées à l'égalité professionnelle | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juin 2022. | Elu·es CA : - 3 personnes (2F/1H) sur 26 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 4 personnes (2F/2H) sur 26 formées à l'égalité professionnelle (1/2j) Elu·es CAC : - 14 élu·es (8F/6H) sur 48 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 7 personnes (3F/4H) sur 48 formées à l'égalité professionnelle (1/2j) Elu·es CSA et FS : - 13 élu·es (8F/5H) sur 30 formées aux bases des VSS (1/2j ou 1j) - 5 élu·es (2F/3H) sur 30 formées à l'égalité professionnelle (1/2j) | Les données issues de ce bilan des formations s'étendent de 2019 à juillet 2023. En l'absence d'un outil de gestion et de suivi des personnes formées permettant de réaliser des statistiques croisées fines, une marge d'erreur dans la comptabilisation manuelle est possible.
|  |  |  | Mission Egalité | Parmi celles-ci, nombre de personnes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de jurys internes sensibilisés aux biais de genre | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Former régulièrement les étudiant·es à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles, notamment à l’occasion de la rentrée universitaire mais aussi dans le cadre des heures de formations des doctorant·es | 4.3.12 |  | 2021-2023 | Mission Egalité | Création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | Réalisé. En interne par la mission Egalité. |  | Réalisé. Présentations spécifiques en fonction des publics ciblés par formation et du format proposé (10min à 3h). En interne par la mission Egalité.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés | Mission Egalité |  | 45 sensibilisations en réunions de pré-rentrée en 2021. |  | 76 sensibilisations en réunions de pré-rentrée en 2022 (dont 1 en anglais). 3 stands de rentrée tenus par la mission égalité dans différents bâtiments et campus de l'Université (IFIS, ADN, Copernic). | Au 27/10/2023, 108 sensibilisations en réunions de pré-rentrée ont été réalisées pour l'année universitaire 2023-2024, dont 3 en anglais.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 5100 étudiant·es touché·es, toutes filières et années confondues pour la période universitaire 2021-2022. |  | 6294 étudiant·es touché·es, toutes filières et années confondues, pour la période universitaire 2022-2023.
Former les élu·es du Parlement étudiant, de tous les conseils de l’université, les délégué·es de promotion et de proximité à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.3.13 |  |  | Mission Egalité | Création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | En cours de réalisation. |  | Non réalisé. | Formation à réaliser à l'issue des prochaines élections étudiantes.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires | Mission Egalité |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. |  | Non réalisé. Les formations ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 0 | En cours de montage pour l'année 2022-2023. | 0
Former obligatoirement les responsables des associations et clubs étudiants à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles, en conditionnant l’attribution des subventions allouées au suivi de la formation | 4.3.14 |  | 2022-2023 | Mission Egalité | Création des formations (définition des besoins, des scenarii pédagogiques, etc.) | Mission Egalité |  | En cours de réalisation. | Action de formation co-organisé avec le service de la vie étudiante pour octobre 2022. | Réalisé.
|  |  |  | Mission Egalité | Adoption d’un document-cadre relatif à la conditionnalité des subventions | Mission Egalité |  | Réalisé. Charte des associations votée en Parlement étudiant du 10 juin 2021 (article 5). |  | Réalisé. Charte des associations votée en Parlement étudiant du 10 juin 2021 (article 5). A l'EIVP, mise à jour de la charte de responsabilité des associations étudiantes avec une charte dédiée à la prévention des violences sexuelles et sexistes. | 1 conférence et 2 formations aux violences sexistes et sexuelles en milieu festif sont en cours de montage par le service de la vie étudiante pour une réalisation d'ici la fin de l'année 2023. Pour l'année 2023-2024, Claire Driessens, référente égalité femmes-hommes de l'ENSG souhaite organiser un atelier avec l'association Consentis.
|  |  |  | Mission Egalité | Mise en place de formations obligatoires | Mission Egalité |  | Non réalisé. |  | Réalisé par le service de la vie étudiante. A l'EIVP, formation du bureau des élèves à la prévention des violences sexuelles et sexistes avec l’association Consentis.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de formations, colloques, journées, séminaires organisés | Mission Egalité |  | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de personnes assistant aux formations et répartition par genre | Mission Egalité |  | 1 formation réalisée en 2021 par le CLASCHES auprès de 25 étudiant·es (responsables d'association notamment). |  | 2 formations réalisées en 2022-2023 par l'association Consentis qui sensibilise et forme aux violences sexistes et sexuelles en milieu festif auprès de 16 membres ou responsables d'association. 1 journée de formation organisée à l'ESIEE avec VSS Formation auprès de 20 responsables associatifs.
Développer et valoriser l’offre de formation de cours sur l’égalité ainsi que les recherches sur l’égalité | 4.4 |  |  | Mission Egalité |  | Mission Egalité
Recenser les cours sur l’ensemble de la thématique égalité en 2021, puis chaque année | 4.4.1 |  | 2021-2023 | Mission Egalité | Affichage d’une liste des formations à la rentrée 2021, puis chaque année | Mission Egalité |  | Travail en cours de recensement. |  | Travail en cours de recensement. | L'arrivée d'une nouvelle personne travaillant au sein de la mission égalité permettra de poursuivre le travail engagé.
Valoriser régulièrement les actions de formation par la recherche sur la thématique égalité | 4.4.2 |  | 2021-2023 | Mission Egalité | Nombre d’événements scientifiques en rapport avec les thématiques genre et égalité auxquels les étudiant·es ont été invité·es | Mission Egalité |  | 4 événements, voir indicateurs mesure 4.4.4. |  | Réalisé. 3 événements, voir indicateurs mesure 4.4.4.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre de thèses démarrées en relation avec les problématiques d’égalité, de genre ou de lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | Mission Egalité |  | Travail en cours de recensement. |  | Travail en cours de recensement. | L'arrivée d'une nouvelle personne travaillant au sein de la mission égalité permettra de poursuivre le travail engagé.
Recenser les recherches effectuées dans l’établissement autour de l’égalité | 4.4.3 |  | 2021-2022 | Mission Egalité | Document de recensement produit | Mission Egalité |  | Travail en cours de réalisation. |  | Travail en cours de réalisation. | L'arrivée d'une nouvelle personne travaillant au sein de la mission égalité permettra de poursuivre le travail engagé.
Valoriser et mettre en réseau les recherches effectuées dans l’établissement autour de l’égalité | 4.4.4 |  | 2021-2023 | Mission Egalité | Nombre d’événements de recherche ou de médiation scientifique organisés | Mission Egalité |  | Au cours de la période universitaire 2021-2022 : 1 événement (table ronde) organisé conjointement avec la mission Culture, intitulé "La représentation des identités de genre dans les arts" avec la participation de Xavier Lemoine, Maître de Conférences à l’Université Gustave Eiffel, membre du laboratoire LISAA, spécialiste de la représentation des minorités (queer, genre, postcolonial etc.) dans les arts du spectacle (théâtre, performance, cinéma) et la culture aux Etats-Unis. 3 événements (lancement de l'ONDES et conférences-débats) organisés par la mission Egalité autour de la publication de rapports de recherche de l'ONDES (publication rapport "Discrimination dans l’accès aux masters : une évaluation expérimentale" et "Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : une étude à l'échelle d'une université") et du premier tableau de bord du genre de l'OFIPE. | Les rapports sont mis en ligne sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche/. | Au cours de la période universitaire 2022-2023 : 2 événements organisés par l'ONDES à l'occasion de la publication de 2 rapports de recherches : "Sélection à l'entrée en master : les effets du genre et de l'origine" (MASTER 2) et "L'orientation universitaire explique l'essentiel des inégalités de genre sur la marché du travail". A l'occasion du deuxième Mois de l'égalité organisé par la mission égalité entre mars et avril 2023, plusieurs événements scientifiques : - 1 rencontre intitulée "Histoire des femmes, de l'invisibilité à l'histoire publique", avec Mathilde Larrère, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Gustave Eiffel. - présentation de l'étude "Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : une étude à l'échelle d'une université" sur le campus de Nantes. Valorisation de deux projets étudiants en 2022-2023 : - projet de cours du Master 1 EST de l'UFR SHS relatif à la cartographie des pratiques genrées sur la Cité Descartes : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche. - projet de cours Dataviz sur les féminicides par les étudiant·es du BUT 2 MMI de MLV : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/feminicides. Valorisation régulière sur le site internet de la mission égalité ou par mail des journées d'études, colloques, travaux de recherche, etc. réalisés au sein de l'Université. | Les rapports d'études de l'ONDES sont disponibles sur son site internet dans l'onglet "publications" : https://ondes.univ-gustave-eiffel.fr/publications Ils sont également disponibles sur le site de la mission égalité, dans l'onglet "agir ensemble pour l'égalité" > rubrique "travaux de recherche" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche Le replay de l'événement "Histoire des femmes, de l'invisibilité à l'histoire publique" organisé le 4 avril 2023 est disponible sur le site de la mission égalité, dans l'onglet "Ressources" > "Vidéos et Podcasts" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/videos-et-podcasts Le rapport d'étude sur "les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l'Université Gustave Eiffel" est disponible sur le site de l'ONDES (onglet "publications") et sur le site de la mission égalité (onglet "agir ensemble pour l'égalité" > "travaux de recherche") : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/agir-ensemble-pour-legalite/travaux-de-recherche
Utiliser les moyens de médiation scientifique : réalisation de podcast, web-documentaires pour valoriser les actions en faveur de l’égalité | 4.4.5 |  | 2021-2023 | Mission Egalité | Nombre de vues des podcasts | Mission Egalité |  | Podcast Les échos du savoir, Égalité Femmes-Hommes, la parole est aux scientifiques réalisés en 2021 et disponibles sur le site internet de la mission Égalité : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/ressources/videos-et-podcasts/ Au 16/06/2022, 730 vues des 7 vidéos Égalité de l'Université. |  | Au 26/09/2023, 990 vues des 7 vidéos Égalité de l'Université. Des captations vidéos des événements scientifiques organisés par la mision Égalité et l'ONDES sont à chaque fois prévues. | Les vidéos des événements sont disponibles sur le site de l'ONDES (onglet "actualités"> "événements) et/ou sur le site de la mission égalité (onglet "ressources" > vidéos et podcast")
Faire traduire en anglais le plan pour les besoins de la politique internationale de l’établissement | 4.4.6 |  | 2022 | Mission Egalité | Document produit | Mission Egalité |  | Réalisé. Plan et ses annexes en anglais disponibles en téléchargement sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Agir ensemble pour l'égalité/Nos engagements et nos actions" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/Mission-egalite/Plan/PLAN_POUR_L_EGALITE_EN_avec_annexes.pdf |  | Traduction de la page "Dispositif de signalement" sur le site de la mission égalité (page "Reporting system"). Traduction de la page "Lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles" du site de la vie étudiante (page "Combating Sexual and Gender-Based Harassment")
Renforcer l’accompagnement et le soutien des victimes | 4.5 |  |  | Mission Egalité |  | Mission Egalité
Mettre à disposition de l’ensemble des agent·es et des étudiant·es du nouvel établissement des coordonnées, numéros d’urgence et ressources utiles des services internes à l’université et des structures extérieures en charge de l’accompagnement juridique, médico-social ou psychologique des victimes et témoins de violences sexistes, discriminatoires et sexuelles | 4.5.1 |  | 2021-2022 | Mission Egalité | Rédaction et diffusion d’un document récapitulatif | Mission Egalité |  | Réalisé. Fiche ressources disponibles sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Dispositif de signalement/Trouver de l'aide - Violences sexistes et sexuelles" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/dispositif-de-signalement/trouver-de-laide-violences-sexistes-et-sexuelles/ | La fiche est mise à jour régulièrement. | Réalisé. Fiche ressources disponibles sur le site internet de la mission Egalité, rubrique "Dispositif de signalement/Trouver de l'aide - Violences sexistes et sexuelles" : https://mission-egalite.univ-gustave-eiffel.fr/dispositif-de-signalement/trouver-de-laide-violences-sexistes-et-sexuelles/ | Une révision globale de la fiche ressources est actuellement en cours. Elle tient notamment compte des fermetures/ouvertures/modifications dans les conditions d'accueil des structures d'aide et d'accompagnement externes à l'Université, mais aussi de la mise en place d'un partenariat avec le CIDFF Sud Est Francilien. Un travail sur l'ergonomie de la mise en ligne de la fiche ressources sur le site internet de la mission égalité est également en cours.
|  |  |  | Mission Egalité | Nombre d’actions de diffusion et d’information | Mission Egalité |  | Le renvoi vers la fiche ressources est réalisé systématiquement lors des entretiens de première écoute des personnes signalant des faits de violences sexistes, discriminatoires ou sexuelles (14 entretiens réalisés en 2021). Un renvoi est également évoqué à chaque action de sensibilisation ou de communication organisée par l'équipe de la mission Egalité (voir indicateurs mesures 4.2.4, 4.3.1 et 4.3.2) |  | Le renvoi vers la fiche ressources est réalisé régulièrement lors des entretiens de première écoute des personnes signalant des faits de violences sexistes, discriminatoires ou sexuelles (15 entretiens réalisés en 2022). Un renvoi est également évoqué à chaque action de sensibilisation ou de communication organisée par l'équipe de la mission Egalité (voir indicateurs mesures 4.2.4, 4.3.1 et 4.3.2) Par ailleurs, une convention de partenariat d'un an a été signée en septembre 2023 entre l'Université et le CIDFF Sud Est Francilien. Elle prévoit la réalisation de permanences juridiques par une juriste du CIDFF une fois par mois sur le campus de Champs-sur-Marne. Ces permanences juridiques sont destinées en priorité aux victimes de violences sexistes et sexuelles qui souhaitent recevoir des informations ou un accompagnement spécifique dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits. | La première permanence du CIDFF s'est tenue le mercredi 27 septembre 2023. Elle était remplie.

## Axe 5
Axe 5 Gouvernance de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Mesure | N° | Moyen | Échéance | Responsable du suivi | Indicateur | Échéance | Données de l'indicateur 2022 | Observations et bilan 2022 | Données de l'indicateur 2023 | Observations et bilan 2023
Veiller à l’adéquation des moyens humains de la mission égalité aux ambitions du plan | 5.1 |  |  | Mission égalité |  | Mission égalité | En mars 2021, le Président a nommé une Vice-présidente Égalité traduisant l’engagement fort pris par l’établissement en faveur de l’égalité et de la lutte contre toutes les formes de violences sexistes, discriminatoires ou sexuelles. Auparavant référente Egalité, Caroline Trotot occupe désormais cette fonction de Vice-présidente. Pilotée par Caroline Trotot, Vice-présidente Égalité, l’équipe de la mission Égalité a été renforcée en moyens humains avec l’arrivée d’une cheffe de projets mission Égalité à temps plein, Maëva Ballon (avril 2021) et le recrutement d’une chargée de projets discriminations et égalité, Louise Bourgoin (décembre 2021), dont le poste est financé pour deux ans pour la création d’un Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le supérieur (ONDES), piloté par Yannick L’Horty, chargé de mission, délégué aux questions de discriminations. En parallèle, la mission a accueilli deux étudiantes en emploi étudiant (12/2020-07/2021 et 01/2022-06/2022) en appui à la communication et à la valorisation des actions pour l’égalité. |  | En mars 2023, le Président a nommé un Vice-président adjoint Égalité renforçant l'action de l'établissement en faveur de l'égalité et de la lutte contre toutes les formes de violences sexistes, sexuelles ou discriminatoires. Cette fonction de pilotage politique au côté de la Vice-présidente Égalité, Caroline Trotot, est occupée par Olivier Brossard. En juin 2023, la commission CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) a adopté le financement sur 3 ans d'un poste de chargé·e de mission lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les discriminations. En septembre 2023, le recrutement est en cours. A compter de septembre et octobre 2023, la mission Égalité accueillera deux étudiantes en emploi étudiant en appui à la communication et aux activités de sensibilisation pour l'égalité.
Déployer le dispositif de personnes relais égalité ou « sentinelles » (composantes, sites…) permettant notamment de bien faire connaître le dispositif de signalement, et communiquer sur son existence | 5.2 |  | 2021 | Mission égalité | Nombre des personnes relais ou « sentinelles » | Mission égalité | 69 sentinelles égalité nommées au 20/09/2022. | A titre de comparaison, 60 sentinelles égalité avaient été nommées en 2021. | 79 sentinelles égalité nommées au 02/10/2023.
[5 empty] | Nombre d’actions de communication pour faire connaître les personnes relais égalité ou « sentinelles » | Mission égalité | 45 actions de sensibilisation des étudiant·es en réunions de pré-rentrée en 2021. 7 actions de communication dans le cadre de sensibilisation aux violences sexistes, discriminatoires et sexuelles auprès des étudiant·es en 2021. 4 actions de communication dans le cadre de sensibilisation aux violences sexistes, discriminatoires et sexuelles auprès des personnels en 2021. | Au 23/09/2022, pour l'année 2022 : 49 actions de sensibilisation des étudiant·es en réunions de pré-rentrée en 2022. 8 actions de communication dans le cadre de sensibilisation aux violences sexistes, discriminatoires et sexuelles auprès des étudiant·es et des personnels en 2022. | 76 sensibilisations en réunions de pré-rentrée en 2022 (dont 1 en anglais). 1 présentation du réseau des sentinelles égalité dans le cadre du groupe de travail discriminations co-animé par l'ONDES et France Universités et l'Université le 9 juin 2023. Les sentinelles égalité sont régulièrement mises en avant dans le cadre des actions de sensibilisation ou de formation réalisées auprès des étudiant·es et des personnels (voir Axe 4). Sur la période 2022-2023, les sentinelles égalité ont animé des stands de la mission égalité dans le cadre de l'éco-festival sur les différents campus. | 6 réunions de travail depuis la création du réseau en janvier 2021 (2 à 3 réunions par an) : 5 en ligne et 1 hors ligne. Participation : environ 30 sentinelles égalité par réunion. Un dossier de travail et de ressources partagé.
Constituer un comité de suivi du plan à partir du comité de pilotage | 5.3 |  | 2021 | Mission égalité |  | Mission égalité | Réalisé à l'occasion du comité du 23/11/2021. |  | Réalisé à l'occasion du comité du 23/11/2021.
Présenter un bilan chaque année devant les instances de l’université | 5.4 |  | 2022 | Mission égalité |  | Mission égalité | En cours de réalisation. |  | Réalisé le 29/09/2022 auprès des membres du Conseil académique. | En cours de montage pour l'année 2023.
Réaliser et mettre à jour annuellement un diagnostic de la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’université | 5.5 |  | 2022 | Mission égalité |  | Mission égalité | En cours de réalisation. |  | Réalisé en septembre 2022 dans le cadre de la présentation du bilan du plan égalité 2021-2023. | En cours de réalisation pour l'année 2023.
Développer le site internet de la mission égalité, alimenter régulièrement les rubriques et améliorer sa visibilité sur les sites internet et intranet de l’Université Gustave Eiffel | 5.6 |  | 2021-2022 | Mission égalité |  | Mission égalité | Réalisé pour le site internet de la mission Egalité et la rubrique intranet. En cours de réalisation pour le site internet institutionnel dans le cadre de sa refonte. |  | Réalisé régulièrement en 2022 et 2023 pour le site internet de la mission Égalité par Louise Bourgoin, chargée de projets discriminations et égalité dans le supérieur. En cours de réalisation pour la rubrique intranet et la page dédiée à la lutte contre les violences sexistes, discriminatoires et sexuelles du site de la vie étudiante. A l'issue de la refonte du site internet institutionnel, des articles relatifs aux activités de la mission Égalité sont régulièrement mis en ligne (Mois de l'Égalité 2023, annonce du féminicide d'une de nos collègues en mars 2023, etc.). Il est néanmoins nécessaire de donner plus de visibilité au plan égalité ainsi qu'au dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes. Le langage égalitaire doit également être plus systématiquement utilisé. | En 2023-2024, une refonte du rubriquage du site internet de la mission égalité doit être entamé à partir du travail d'état des lieux réalisé par Mélanie Brunet en emploi étudiant en 2022.
Créer sur l’intranet une communication adaptée à la mission égalité en général et à la construction du plan puis au suivi de sa mise en œuvre | 5.7 |  | 2021-2023 | Mission égalité |  | Mission égalité | Réalisé pour la rubrique intranet. Actualités régulières sur les événements liés au plan égalité. En cours de réalisation pour le bilan de la mise en oeuvre du plan égalité. |  | Réalisé pour la rubrique intranet. Actualités régulières sur les événements et les actions liés au plan égalité et sur son bilan. Mise à jour de la rubrique de la mission égalité en cours de réalisation.
Créer une playlist Égalité sur la chaîne Youtube de l’Université Gustave Eiffel pour valoriser les vidéos produites | 5.8 |  | 2021 | Mission égalité | Nombre de vues des podcasts | Mission égalité | Rubrique Égalité créée sur la chaîne Youtube de l'Université. Au 16/06/2022, 730 vues des 7 vidéos Égalité de l'Université. |  | Rubrique Égalité créée sur la chaîne Youtube de l'Université. Au 26/09/2023, 990 vues des 7 vidéos Égalité de l'Université.
Rédiger et diffuser un document d’aide pratique à la communication égalitaire | 5.9 |  | 2021 | Mission égalité | Nombre de sensibilisations effectuées autour de l’outil | Mission égalité | Réalisé. 2 sensibilisations au langage égalitaire auprès des personnels et des étudiant·es en 2021. |  | Réalisé. L'aide pratique à la communication égalitaire a régulièrement été présentée sur les stands tenus par le mission Égalité auprès des étudiant·es et des personnels en 2022 et 2023.
Choix concernant les titres et fonctions (féminisation ou titres épicènes) | 5.10 |  |  | Mission égalité |  | Mission égalité | Réalisé pour les fiches de poste par la DGDRH. En cours de réalisation dans le cadre de la réorganisation des services. |  | Réalisé pour les fiches de poste par la DGDRH. Dans le cadre des réorganisations internes 2022-2023, le titre épicène de "responsable" pour les fonctions hiérarchiques a été adopté. | Une harmonisation par la DGDRH du choix de l'écriture égalitaire est à réaliser pour les fiches de poste.
Passer des documents de cadrage sur la politique d’égalité de l’université dans les instances (charte par exemple) | 5.11 |  | 2021-2023 | Mission égalité | Rédaction de documents avec passage dans les instances (charte par exemple) | Mission égalité | Réalisé. | En 2021, une présentation du guide du langage égalitaire a été effectuée auprès du Parlement étudiant. En 2022, la nouvelle convention de stage des étudiant·es intégrant des mentions relatives aux obligations de prévention, de traitement et de sanctions des violences sexistes, discriminatoires ou sexuelles des structures accueillant des étudiant·es en stage ainsi que le dispositif de signalement de l'université a été présentée au collège des formations, au Parlement étudiant et au conseil académique (CAC). | Réalisé. En 2023 : - présentation du dispositif révisé de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes (CAC du 25/05/2023, PE du 15/06/2023, CSA du 12/05/2023, FS du 07/07/2023). - présentation du bilan des signalements des violences sexistes, sexuelles et discriminatoires 2020-2022 (CAC du 25/05/2023, PE du 15/06/2023, CSA du 12/05/2023, FS du 07/07/2023). - présentation du bilan d'activités de la mission égalité 2022 au comité de suivi du plan égalité le 17/05/2022. - présentation des résultats d'un projet de cours du Master 1 EST de l'UFR SHS relatif à la cartographie des pratiques genrées sur la Cité Descartes (PE du 17/03/2023). | En octobre 2023, la procédure révisée de changement de prénom d'usage à destination du public étudiant est en cours de finalisation pour un passage devant les instances de l'Université entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024. A l'EIVP, adoption formelle de la charte de lutte contre le harcèlement et les discriminations de l’université Gustave Eiffel par le conseil d’administration de l’EIVP et amorce d’un travail collectif sur la question des discriminations (échange avec le conseil de perfectionnement, mise à jour du livret d’accueil du personnel, relais en communication de la « semaine parisienne de lutte contre les discriminations »)
[5 empty] | nombre de visites sur le site satellite de la mission égalité | Mission égalité | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Communiquer autour des noms et des bâtiments Ada Lovelace et Alexandra David-Néel | 5.12 |  | 2021 | Mission égalité | Rédaction de documents avec passage dans les instances (charte par exemple) | Mission égalité | Non réalisé. |  | En 2023, le Parlement étudiant a voté un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les discriminations. Il propose notamment de "Renommer les espaces de l'Université" comme la Maison de l'étudiant et de "donner un nom" aux bâtiments ou espaces qui n'en ont pas avec des noms de femmes, de personnes racisées, LGBTQIA+ ou PMR/neuro-atypiques. Ce plan doit faire l'objet d'une révision et d'un passage dans les autres instances de l'Université. Un travail d'articulation entre ce plan et le prochain plan égalité 2024-2027 devra être engagé.
[5 empty] | nombre de visites sur le site satellite de la mission égalité | Mission égalité | Indicateur non pertinent. |  | Indicateur non pertinent.
Réfléchir à la mise en valeur d’autres noms de femmes et de personnes appartenant à des groupes minorés dans l’espace institutionnel | 5.13 |  | 2021-2022 | Mission égalité | Note ou rapport de préconisations | Mission égalité | Une réflexion en cours à l'EIVP sur le renommage des amphis. |  | Voir mesure 5.12 La réflexion sur le renommage des amphis est toujours en cours à l'EIVP. | A la suite du féminicide de Cécile Hussherr-Poisson, enseignante-chercheuse au sein de l'UFR LACT, en mars 2023, une réflexion a été engagée et doit se poursuivre pour lui rendre femmage en lui consacrant un espace au sein de l'Université.